**MUTKİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**İLÇE VE OKUL EYLEM PLANLARI**

***MUTKİ İÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARIYI ARTIRMAYA YÖNELİK*  
*İLÇE EYLEM PLANI 2015-2016***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **FAALİYET** | **SORUMLU** | **TARİH** |
| **1** | İlçe Milli Eğitim müdürü başkanlığında İlçe başarı ekibi (İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü, Şef, Farklı türden okullardan üç okul müdürü, özel okul temsilcisi(varsa ) oluşturularak, yıllık çalışma takvimini hazırlamak. | İlçe Milli Eğitim Müdürü | 14-18 Aralık 2015 |
| **2** | İlçedeki ilgili okulların ve ilçenin son iki yıldaki merkezi sınav (TEOG, YGS/LYS) göstergelerinin derslere göre net ortalamasını belirlemek. | İlçe Başarı Ekibi | 14-18 Aralık 2015 |
| **3** | Okul müdürlerinin başkanlığında başarının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmek amacıyla Okul Başarı Ekipleri’nin oluşturulmasını sağlamak. | İlçe Başarı Ekibi | 21-25 Aralık 2015 |
| **4** | İlçe okullarının mevcut koşullarını dikkate alarak somut ve gerçekçi ulaşılabilir başarı hedeflerini belirlemek. | İlçe Başarı Ekibi | 21-25 Aralık 2015 |
| **5** | Okullarda özellikle sınava girecek 8. sınıf ve 12 sınıf öğrencilerine yönelik destekleyici eğitim kurslarının (2.Dönem başvuruları )açılması sağlamak ve düzenli takibini yapmak. | İlçe Başarı Ekibi | 2.Dönem |
| **6** | İlçe Milli Eğitim Müdürü başkanlığında, Okul başarı ekibi başkanlarının (okul müdürü) katılımları ile I.dönem sonu, II. Dönem sonu bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları düzenlemek. | İlçe Başarı Ekibi | 1.dönem değerlendirme:04-08 Ocak 2016  2.dönem değerlendirme:16-20 Mayıs 2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | | **FAALİYET** | | **SORUMLU** | | **TARİH** | |
| **7** | Üniversiteden akademisyenlerin ya da milli eğitimden uzmanların idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarıya katkı sağlayacak (sınav stratejileri, test çözme teknikleri, etkili ve verimli çalışma yöntemleri, mesleki tanıtım ve kariyer günleri, liderlik eğitimi )seminerler vermek. | | İlçe Başarı Ekibi | | Aralık 2015  /Haziran 2016 | |
| **8** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler kapsamında (şiir, deneme, öykü yarışmaları, müzik ve şiir dinletileri, resim sergileri vb.) etkinlikler düzenlenmesini sağlamak. Okulların etkinlik programı ilçe başarı ekibi tarafından takvime bağlanacaktır. | | İlçe Başarı Ekibi | | Aralık 2015  / Haziran 2016 | |
| **9** | Yapılan sınavların (ilçe, il tarafından yapılan deneme sınavı ile TEOG Sınavı) okullara ve derslere göre 1.ve 2.dönem sonunda ayrıntılı analiz ve değerlendirmelerin yapılmasını sağlamak. | | İlçe Başarı Ekibi | | Aralık 2015  / Mayıs 2016 | |
| **10** | Hedeflenen başarıyı yakalamayan okullar için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. | | İlçe Başarı Ekibi | | Aralık 2015  /Mayıs 2016 | |
| **11** | Sınavlarda belirlenen hedefe ulaşmış okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin ödüllendirilmesini sağlamak. , bunların milli eğitim bültenlerinde, web sayfalarında ve mahalli gazetelerde duyurulmasını sağlamak. | | İlçe Başarı Ekibi | | Ocak / Mayıs 2016 | |
| **12** | Yakın okullarda görevli yönetici ve öğretmenlerin paylaşımlarda (iyi örnekler) bulunmaları amacıyla ziyaretler yapılmasını sağlamak. | | İlçe Başarı Ekibi | | Aralık 2015  /Haziran 2016 | |

**16**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **13** | Hedef belirleme ve motivasyonu artırmaya yönelik olarak 12. sınıf öğrencileri üniversiteye , 8. sınıf öğrencileri başarılı liselere götürmeye yönelik geziler düzenlemek. | İlçe Başarı Ekibi | Aralık 2015  /Haziran 2016 |
| **14** | Yabancı dil öğretiminde DynEd ve benzeri programların kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak. Bilişim altyapısı olan okullarda uygulamalar denetlenecektir. | İlçe Başarı Ekibi | Aralık 2015  /Haziran 2016 |
| 15 | TÜBİTAK tarafından düzenlenen Bilim fuarı, Bilim kampı ve diğer çağrılara katılım sağlamak. TÜBİTAK Bilim Fuarına katılan okullar İlçe Milli Eğitim tarafından değerlendirilecektir. | İlçe Başarı Ekibi | Aralık 2015  /Haziran 2016 |
| **16** | Yılsonunda okulların ve ilçelerin merkezi sınavlardaki başarı göstergelerini, belirlenen hedeflere ulaşma durumunu analiz etme ve değerlendirmesini yapmak.(İzleme Değerlendirme Birimi) | İlçe Başarı Ekibi | Haziran 2016 |
| **17** | Eylem planlarının bitiminde genel değerlendirmenin yapılarak belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi, hazırlanan raporun diğer paydaşlar ile paylaşmak. | İlçe Başarı Ekibi | Haziran 2016 |

**16**

**16**

Emre BOLHAVA Fatma DEMİÇ Şehmuz ECE Güven KILIÇ Şahin DALGA Tamer AKDENİZ

Atatürk O.O Mutki Anadolu Lisesi Mutki YBO Mutki YBO Atatürk İ.O. Müdürü Mutki Anadolu Lisesi Müdürü

Türkçe Öğrt. Rehber Öğretmen Rehber Öğretmen Müdür Yrd.

Ebubekir YETKİN Ecvet LEVENTOĞLU

Şube Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürü

***MUTKİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ* *BAŞARIYI ARTIRMAYA YÖNELİK* *OKUL/KURUM EYLEM PLANI 2015-2016***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **FAALİYET** | **SORUMLU** | **TARİH** |
| **1** | Okullarda okul müdürlerinin başkanlığında Okul Başarı Ekibi (Okul müdürü, müdür yardımcısı, rehber öğretmen, farklı branşlardan üç öğretmen) oluşturularak, yıllık çalışma takvimini hazırlamak. | Okul müdürü | 21-25 Aralık 2015 |
| **2** | Okullarda haftada en az bir gün okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve yardımcı hizmet personeli dahil herkesin katılımı ile 20 dk lık okuma etkinliği düzenlemek. | Okul Başarı ekibi | Aralık 2015  Haziran 2016 |
| **3** | En çok kitap okuyan öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler belirlenerek ödüllendirme yapmak.  (Başarı belgesi, Plaket, küçük ödüller ve Gezi vb.) | Okul Başarı Ekibi | Mayıs 2016  (1.hafta) |
| **4** | Okullarda yıl içinde okulun ve ailelerin imkânları ölçüsünde deneme sınavları düzenlemek | Okul Başarı Ekibi | Aralık 2015  /Haziran 2016 |
| **5** | Deneme sınav sonuçlarının şubelere, derslere ve branşlara göre ayrıntılı analizini ve değerlendirmelerini yapmak ve ilçe başarı ekibine sunmak. | Okul Başarı Ekibi | Aralık 2015  /Haziran 2016 |
| **6** | Sınav sonuçlarına göre hedeflenen başarıyı yakalayamayan sınıflar ve branşlar için gerekli tedbirleri almak. (zümre toplantıları önemli) | Okul Başarı Ekibi | Aralık 2015  /Haziran 2016 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7** | Velilerin, çocuklarının eğitimleriyle ilgilenmelerini, okulla işbirliği yapmalarını sağlamak amacıyla okullarda veli bilgilendirme programları düzenlemek. | Okul Başarı Ekibi | Aralık 2015  /Mart 2016 |
| **8** | Veli ziyaretlerin periyodik, programlı yapılması ve formların düzenli tutulmasını sağlamak. | Okul Başarı Ekibi | Aralık 2015  /Haziran 2016 |
| **9** | Öğrencilere verimli ders çalışma ve sınav sistemine yönelik eğitimlerin verilmesini sağlamak.(Rehberlik servisleri eşgüdümünde sağlanacak) | Okul Başarı Ekibi | Aralık 2015  /Haziran 2016 |
| **10** | Bireyin kendi farkındalığını sağlamasına destek olmak ve başarı takibini kolaylaştırmak, iletişimi sağlamak amacıyla “öğrenci koçluğu” sistemini gerçekleştirmek. | Okul Başarı Ekibi | Başlama:21-25 Aralık 2015  Bitiş:17 Haziran 2016 |
| **11** | Öğrencilere yönelik kariyer günleri ve meslek tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesini sağlamak. | Okul Başarı Ekibi | Aralık 2015  /Haziran 2016 |
| **12** | Okullarda açılan destekleyici ve hazırlayıcı eğitim kurslarına katılan öğrencilerin devam- takip ve başarı durumlarını düzenli izlemek ve gerekli görülen yerlerde tedbirlerin alınmasını sağlamak | Okul Başarı Ekibi | Aralık 2015  /Haziran 2016 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **13** | Hedef belirleme ve motivasyonu artırmaya yönelik olarak 12. sınıf öğrencileri üniversiteye ve 8. sınıf öğrencileri başarılı liselere götürmeye yönelik geziler düzenlenmesini sağlamak | Okul Başarı Ekibi | Aralık 2015  /Haziran 2016 |
| **14** | İlçe milli eğitim müdürlüğü yöneticilerinin katılımı ile öğretmenlere yönelik moral motivasyon arttırıcı sosyal, kültürel, sportif, sanatsal etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak.  (şiir dinletileri, halkoyunları ekipleri, müzik grupları ve konserleri, tiyatro gösterilerine ve film gösterimlerine topluca gidilmesi, öğretmen maçları vb) | Okul Başarı Ekibi | Aralık 2015  /Haziran 2016 |
| **15** | Eylem Planı sonunda genel değerlendirmenin yapılmasını sağlamak ve ilçe başarı ekibi ile paylaşmak. | Okul Başarı Ekibi | Haziran 2016  (1.hafta) |